## Hoja2
No | Nombre de Actividad | Fecha iniciada | Fecha de fin | Dias trabajados | [6 empty] | Agosto
|  |  |  | Lun. | Mar. | Mir. | Juv. | Vir. | Sab. | Dom.
1 | Creación de objeto usuario y ventana inicial | 2022-08-01 | 2022-08-07
2 | Terminando inicio de sesión | 2022-08-02 | 2022-08-07
3 | LOGIN de usuario admin y uno de prueba | 2022-08-02 | 2022-08-07
4 | Corrección recorrido de usuarios en el vector | 2022-08-03 | 2022-08-07
5 | Creación de panel para login correcto | 2022-08-04 | 2022-08-07
6 | Registro de usuario parte 1 | 2022-08-05 | 2022-08-07
7 | Comprobar que todos los campos estén llenos al registrar y localizar posición vacía en el arreglo | 2022-08-05 | 2022-08-07
8 | Registro de nuevos usuarios y limpiar cuadros de texto | 2022-08-05 | 2022-08-07
9 | Control de usuarios a 10 parte 1 | 2022-08-08 | 2022-08-14
10 | Control máximo de usuarios, inicio del panel para gestión de clientes | 2022-08-09 | 2022-08-14
11 | Crear tabla para visualizar clientes | 2022-08-09 | 2022-08-14
12 | Leer clientes de prueba para mostrar en la tabla | 2022-08-10 | 2022-08-14
13 | File y JFileChooser | 2022-08-16 | 2022-08-19
14 | Leer archivo plano CSV | 2022-08-18 | 2022-08-19
15 | Cargar CSV al vector de clientes | 2022-08-18 | 2022-08-19
16 | Cambio en el total de clientes registrados JOptionPane | 2022-08-19 | 2022-08-19
17 | Corrección de tabla para mostrar CSV | 2022-08-22 | 2022-08-26
18 | Crear gráfico circular y obtener total H, M, rango de edades | 2022-08-24 | 2022-08-26
19 | Gráfico de columnas | 2022-08-25 | 2022-08-26
20 | Crear archivo plano TXT | 2022-08-29 | 2022-09-02
21 | Creación de reporte HTML | 2022-08-29 | 2022-09-02
22 | Explicación de tabla en HTML y archivo CSS | 2022-08-29 | 2022-09-02
23 | Edición final de botones y orden burbuja para clientes | 2022-08-29 | 2022-09-02
24 | Crear tabla para visualizar productos | 2022-09-01 | 2022-09-02 | [7 empty] | Septiembre
25 | Leer productos de prueba para mostrar en la tabla | 2022-09-01 | 2022-09-02
26 | File y JFileChooser | 2022-09-01 | 2022-09-02
27 | Leer archivo plano CSV | 2022-09-01 | 2022-09-02
28 | Cargar CSV al vector de clientes | 2022-09-01 | 2022-09-02
29 | Cambio en el total de clientes registrados JOptionPane | 2022-09-01 | 2022-09-02
30 | Corrección de tabla para mostrar CSV | 2022-09-01 | 2022-09-02
31 | Gráfico de columnas | 2022-09-01 | 2022-09-02
32 | Crear archivo plano TXT | 2022-09-01 | 2022-09-02
33 | Edición final de botones y orden burbuja para productos | 2022-09-01 | 2022-09-02
34 | Arreglo de errores en HTML,CSS de productos | 2022-09-02 | 2022-09-02
Diagrama de Gatt